## Checklist
Lista de Verificação da Qualidade - Processos de Gerenciamento de Projeto do Planejamento (Metodologia da Escritório de Projetos)
Processo | Checklist | Sim | Não | Comentários
4.2 Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto | Plano de projeto concluído e aprovado | x
4.2 Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto | Plano de projeto distribuído conforme definido no plano | x
4.2 Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto | Determinação do prazo das sprints e entrega das tarefas internamente | x
5.2 Definir o escopo | Definido objetivos do projeto | x
5.2 Definir o escopo | Definir tarefas | x
5.2 Definir o escopo | Definição de estimativa para realização das tarefas | x
8.1 Planejar a qualidade | Projeto aderente com as políticas e padrões definidos pela empresa. | x
8.1 Planejar a qualidade | Processo de acompanhamento das tarefas e prazos de entrega | x
8.1 Planejar a qualidade | Definido processo que assegurará o cumprimento dos requisitos do cliente | x
8.1 Planejar a qualidade | Estabelecido os critérios de aceitação das entregas e como e quando serão verificados. | x
8.1 Planejar a qualidade | Estabelecido pré-requisitos para as principais atividades do projeto | x
9.1 Desenvolver o plano de recursos humanos | Conjunto de habilidades requeridas por função identificado. |  | x | Em andamento.
9.1 Desenvolver o plano de recursos humanos | Membros da equipe do projeto alocados ou contratados. | x
9.1 Desenvolver o plano de recursos humanos | Organização do projeto incluindo funções e responsabilidades descritas no plano do projeto. | x
9.1 Desenvolver o plano de recursos humanos | Membros da equipe estão alocados e comprometidos com o projeto. | x
6.5 Desenvolver o cronograma / 7.2 Determinar o orçamento | Cronograma e Orçamento criado e validado pela equipe de projeto com todas as atividades do projeto e os recursos necessários para executá-las | x
10.2 Planejar as comunicações | Definido sistema de comunicação entre a equipe | x
11.2 Identificar os riscos | Riscos potenciais identificados. | x

## CheckListv2
Lista de Verificação da Qualidade - Processos de Gerenciamento de Projeto do Planejamento
Rótulos de Linha
10.2 Planejar as comunicações
Definido sistema de comunicação entre a equipe
11.2 Identificar os riscos
Riscos potenciais identificados.
4.2 Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto
Plano de projeto concluído e aprovado
Plano de projeto distribuído conforme definido no plano
Determinação do prazo das sprints e entrega das tarefas internamente
5.2 Definir o escopo
Definido objetivos do projeto
Definir tarefas
Definição de estimativa para realização das tarefas
6.5 Desenvolver o cronograma / 7.2 Determinar o orçamento
Cronograma e Orçamento criado e validado pela equipe de projeto com todas as atividades do projeto e os recursos necessários para executá-las
8.1 Planejar a qualidade
Projeto aderente com as políticas e padrões definidos pela empresa.
Processo de acompanhamento das tarefas e prazos de entrega
Definido processo que assegurará o cumprimento dos requisitos do cliente
Estabelecido os critérios de aceitação das entregas e como e quando serão verificados.
Estabelecido pré-requisitos para as principais atividades do projeto
9.1 Desenvolver o plano de recursos humanos
Conjunto de habilidades requeridas por função identificado.
Membros da equipe do projeto alocados ou contratados.
Organização do projeto incluindo funções e responsabilidades descritas no plano do projeto.
Membros da equipe estão alocados e comprometidos com o projeto.
Determinar o gerenciamento do controle de mudanças
Gerenciamento do controle de mudanças aprovado através do plano de projeto.
Total Geral